## Sheet1
|  |  | باسمه تعالی |  | فرم شماره 8-2-3
شرکت خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی کشاورزی
فرم درصد پیشرفت فیزیکی واحد شتر مرغ پرواری
عملکرد پیشرفت فیزیکی طرح شتر مرغ پرواری قطعه ای به شماره پروانه متعلق به آقای/خانم/ شرکت به شرح ذیل اعلام می گردد.
عملیات ساختمانی مورد نیاز:
تذکر: شرح عملیات براساس نقشه مصوب مورد قبول می باشد.
قسمتهای مختلف | کل امتیاز | تأسیسات | شرح عملیات | درصد پیشرفت مصوب | درصد پیشرفت عملیات | توضیحات
آشیانه ها | 22 | آشیانه شتر مرغهای پرواری و راهروی تغذیه | پی کنی و پی ریزی و کرسی بندی | 4
|  |  | ستون گذاری | 4
|  |  | دیوارچینی، سقف ریزی، نصب توری | 9
|  |  | نصب در و پنجره و احداث حوضچه در ابتدای ورودی به راهرو تغذیه | 2
|  |  | پلاستر و رویه زنی دیوارها و سیمانکاری کف راهروها | 3
گردشگاهها | 13 | گردشگاههای شترمرغ های پرواری | تسطیح کف گردشگاه | 3
|  |  | نصب توری و بن بندی | 8
|  |  | نصب درهای ورود و خروج ابتدا و انتهای گردشگاهها | 2
انبار خوراک | 17 | احداث انبار و نصب تجهیزات | پی کنی، شفته ریزی، ستون گذاری و کرسی بندی | 5
|  |  | دیوارچینی، سقف ریزی، نصب در و پنجره | 8
|  |  | پلاستر و رویه زنی دیوارها، نصب تجهیزات | 4
ساختمان مسکونی و اداری | 10 | احداث اطاق نگهبانی و دفتر کار | پی کنی، شفته ریزی و کرسی بندی و دیوارچینی | 3
|  |  | سقف زنی و گچ کاری و انجام نازک کاری | 4
|  | احداث موتورخانه و سرویس بهداشتی | پی کنی، شفته ریزی و دیوارچینی | 1
|  |  | سقف زنی و گچ کاری و انجام نازک کاری | 2
تأمین آب وبرق | 15 | حفر چاه یا ساخت منبع | حفر چاه و منبع آب- لوله کشی | 8
|  | برق منطقه ای و خرید موتوربرق | سیم کشی برق و روشنایی- انشعاب برق منطقه ای | 7
حصارکشی اطراف فارم | 15 | محصور کردن فارم | دیوارکشی، نرده کشی یا دیوار، پرده و توری | 15
محوطه سازی و احداث حوضچه ضدعفونی | 8 | خیابان کشی، جدول بندی و آسفالت | محوطه سازی و احداث حوضچه ضدعفونی در مدخل فارم، جدول بندی آسفالت خیابانها | 8
جمع کل | 100 |  |  | 100
جمع درصد پیشرفت عملیات بصورت حروف
نظر کلی کارشناس شرکت:
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
نام و نام خانوادگی کارشناس شرکت: |  |  |  | تاریخ و امضاء
نام و نام خانوادگی مدیرعامل شرکت: |  |  |  | تاریخ، مهر وامضاء