## Sheet1
|  | باسمه تعالی |  | فرم شماره 6-2-3
شرکت خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی کشاورزی
فرم درصد پیشرفت فیزیکی واحد مرغداری تخمگذار
عملکرد پیشرفت فیزیکی طرح مرغداری تخمگذار قطعه ای به شماره پروانه متعلق به آقای/خانم/ شرکت به شرح ذیل اعلام می گردد.
عملیات ساختمانی مورد نیاز:
تذکر: شرح عملیات براساس نقشه مصوب مورد قبول می باشد.
قسمتهای مختلف | کل امتیاز | شرح عملیات | درصد پیشرفت مصوب | درصد پیشرفت عملیات | توضیحات
سالن و کانالهای کود، قفسه بندی، نصب آبخوری و دانخوری | 50 | پی کنی و پی ریزی و کرسی بندی | 6
|  | دیوارچینی | 10
|  | نصب کفی و ستونها و تیرریزی و خرپا | 8
|  | سقف زنی | 8
|  | نصب در و پنجره، پلاستر و رویه زنی دیوارها و سیمانکاری کف سالن | 6
|  | نصب تأسیسات و خرید تجهیزات، نصب تابلوی های برق و تأمین روشنایی نصب کاور هواکشها با حوضچه رسوب گیر | 4
|  | احداث کانالهای کود سیستم جمع آوری کود | 4
|  | قفسه بندی و نصب آبخوری و دانخوری | 4
انبارها شامل: 1- انبار دان 2- انبار کارتن و شانه 3- انبار تخم مرغ 4- انبار قطعات و موتورخانه | 14 | پی کنی و پی ریزی و دیوار چینی | 4
|  | سقف زنی | 4
|  | پلاستر و رویه زنی، خرید و نصب تأسیسات و تجهیزات تهیه دان (آسیاب و میکسر)، درب و هواکش | 2
|  | انبار کارتن و شانه ونگهداری تخم مرغ | 2
|  | انبار قطعات و موتورخانه | 2
ساختمان اداری و مسکونی | 6 | پی کنی و پی ریزی و دیوار چینی | 2
|  | سقف زنی | 2
|  | پلاستر و رویه زنی و نصب در و پنجره | 2
تأمین آب و برق و محوطه سازی و جاده ورودی | 26 | تهیه مخزن آب و حفر چاه (یا ساخت آب انبار) | 4
|  | خرید ترانس و تیرزنی (یا تهیه ژنراتور) | 4
|  | لوله کشی آب و برق کشی | 6
|  | حصارکشی و تهیه کوره لاشه سوز، حفر چاه یا کانال دفن تلفات | 6
|  | آسفالت محوطه و جاده روی جدول ریزی و احداث حوضچه ضدعفونی | 6
کانال جمع آوری کود | 2 | محل جمع آوری کود | 2
فضای سبز و درختکاری | 2 | فضای سبز و درختکاری | 2
جمع کل | 100 |  | 100
جمع درصد پیشرفت عملیات بصورت حروف
نظر کلی کارشناس شرکت:
.......................................................................................................................................................................................................................................
نام و نام خانوادگی کارشناس شرکت: |  |  | تاریخ و امضاء
نام و نام خانوادگی مدیرعامل شرکت: |  |  | تاریخ، مهر وامضاء