## Sheet1
|  | باسمه تعالی |  | فرم شماره 2-2-3
شرکت خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی کشاورزی
فرم درصد پیشرفت فیزیکی واحد پروار بندی گوساله/ شترپرواری
عملکرد پیشرفت فیزیکی طرح پرواربندی گوساله/ شتر پرواری رأسی/ نفر به شماره پروانه متعلق به آقای/ شرکت به شرح ذیل اعلام می گردد.
عملیات ساختمانی مورد نیاز:
تذکر: شرح عملیات براساس نقشه مصوب مورد قبول می باشد.
قسمتهای مختلف | کل امتیاز | شرح عملیات | درصد پیشرفت مصوب | درصد پیشرفت عملیات | توضیحات
جایگاه گوساله نر یا شتر | 34 | پی کنی و پی ریزی و دیوار چینی و ستونگذاری | 12
|  | سقف زنی، تیر ریزی، خرپا و پوشش سقف | 10
|  | ساخت آخورها و آبشخورها | 4
|  | نرده کشی بالای آخورها و محوطه بتنی اطراف آخورها | 4
|  | پلاستر سیمان و نرمه کشی دیوارها، تا زیر سقف و جلو آخورها | 4
انبار کنسانتره و هانگار علوفه | 30 | پی کنی و پی ریزی و دیوار چینی و ستونگذاری | 10
|  | سقف زنی، تیر ریزی، خرپا و پوشش سقف | 6
|  | ساخت آخورها و آبشخورها | 6
|  | نرده کشی بالای آخورها و محوطه بتنی اطراف آخورها | 4
|  | پلاستر سیمان و نرمه کشی دیوارها، تا زیر سقف و جلو آخورها | 4
سیلو سازی | 6 | گودبرداری و آماده سازی محل | 2
|  | بتن ریزی کف و ساخت دیوارها و پلاستر سیمان و نرمه کشی | 4
تأمین آب و برق | 14 | حفر چاه و تهیه مخزن آب با ساخت آب انبار | 6
|  | تأمین برق سراسری و تهیه موتوربرق اضطراری | 6
|  | لوله کشی آب و فاضلاب و برق کشی | 2
ساختمان اداری و مسکونی | 6 | پی کنی و پی ریزی و دیوار چینی | 2
|  | سقف زنی | 2
|  | نازک کاری و نصب در و پنجره | 2
محوطه سازی و جاده ورودی | 8 | تسطیح و حصار کشی محوطه | 4
|  | آسفالت محوطه و جاده وردی و جدول ریزی و ساخت حوضچه ضدعفونی و فضای سبز | 4
سکوی بارگیری و نرده معاینات | 2 | ساخت سکو نصب نرده معاینات | 2
جمع کل | 100 |  | 100
جمع درصد پیشرفت عملیات بصورت حروف
نظر کلی کارشناس شرکت:
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
نام و نام خانوادگی کارشناس شرکت: |  |  | تاریخ و امضاء
نام و نام خانوادگی مدیرعامل شرکت: |  |  | تاریخ، مهر وامضاء